## Slide 1: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO
LOURDES DE SOUZA MORAES
lourdes@power.ufscar.br
sibisc@saocarlos.sp.gov.br

## Slide 2: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO
INTRODUÇÃO
PROJETOS - CONCEITOS GERAIS
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO
EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO
A QUESTÃO DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS

## Slide 3: INTRODUÇÃO
A Sociedade da Informação e seus novos paradigmas:

## Slide 4
    ORGANIZAÇÃO DEPARTAMENTAL
      ênfase na supremacia do órgão
      pouca atenção às pessoas
      conhecida também como funcional ou formal
      baseada na divisão social do trabalho por categorias, especializações ou funções
O NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO e
NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO

## Slide 5: O NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO e NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DEPARTAMENTAL
Vantagem: é fácil de exercer a autoridade, há somente um chefe
Desvantagens: formação de feudos, falta de visão geral e não se executa trabalho interdepartamental

## Slide 6
    ORGANIZAÇÃO POR PROJETO
      equipe temporária com coordenador, exclusiva para execução de projeto
      o coordenador tem ampla autoridade sobre todos os recursos: humanos, financeiros e materiais
      caracteriza-se por “departamento multifuncional e temporário”
O NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO e
NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO

## Slide 7: O NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO e NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
ORGANIZAÇÃO POR PROJETO
    Vantagens: equipe multidisciplinar, o trabalho de especialista
    flui melhor e há sempre muita integração entre a equipe
    Desvantagens: preserva a estrutura departamental que é
    inviolável, pode haver ociosidade e dificulta a supervisão

## Slide 8
    ORGANIZAÇÃO MATRICIAL
      Combina as vantagens das duas estruturas anteriores
      superpõe a estrutura de projetos a estrutura departamental
      equipe com componentes dos vários departamentos que atuam à medida da necessidade do projeto
O NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO:
NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO:

## Slide 9: O NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO e NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
ORGANIZAÇÃO MATRICIAL
Vantagem: não tem as desvantagens das outras
Desvantagens: perda da unicidade de chefia, o funcionário reporta-se ao chefe de departamento e ao coordenador do projeto

## Slide 10: PROJETOS
    é a menor unidade de atividade social ou econômica que pode ser planejada, analisada e administrada separadamente
    é um empreendimento temporário realizado para criar um produto ou serviço singular
    é um problema programado para ser resolvido
    é a formalização do que se pretende como resultado do problema na área de trabalho que precisa ser equacionada
    é um trabalho ou um conjunto de atividades que tem começo, meio e fim, e é executado uma única vez, portanto não deve ser confundido com as atividades de rotina que são repetitivas e contínuas
Portanto:
  um projeto deve ser elaborado para resolver problemas muito bem definidos, bem identificados e específicos.
DEFINIÇÃO

## Slide 11
PROJETOS
“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.” Ricardo Viana Vargas
“Projetos de melhoria são condição para se manter a juventude e a vitalidade da organização” John Steinbeek

## Slide 12
PROJETOS
Características dos projetos:
Temporariedade ( todo projeto tem início, meio e fim muito bem definidos)
Individualidade ( todo projeto é único e tem um objetivo próprio)
Outras características:
empreendimento não repetitivo; seqüência clara e lógica de eventos; objetivo claro e definido; conduzido por pessoas
projetos utilizam recursos e parâmetros predefinidos

## Slide 13
  TIPOLOGIA
  Projetos podem ser elaborados para
  desenvolvimento de pesquisa
  implantação de novos serviços e produtos
  implementação e melhoria de serviços e produtos já existentes
  adequação e modernização de infra-estrutura
  capacitação ( bolsas, participação em eventos)
  todos eles podem ser formatados para a captação de recursos
  ( internos e externos) ou podem ser somente ferramentas de planejamento e gestão
PROJETOS

## Slide 14
PROJETOS
FASES DE UM PROJETO
Iniciação
identificação e estruturação do problema
definidos a missão e objetivos do projeto
Planejamento
identificação das estratégias de ação
detalhamento de recursos, custos, cronograma e equipe
Execução
realização do planejado

## Slide 15
PROJETOS
FASES DE UM PROJETO
Controle
acompanha a execução
propõe mudanças e adequações
Finalização
avaliação do executado e dos resultados
prestação de contas e relatórios de atividades

## Slide 16: ADMINISTRAÇÃO POR PROJETOS
“ADMINISTRAÇÃO POR PROJETOS CONSISTE EM IDENTIFICAR PROBLEMAS DA ORGANIZAÇÃO COMO PASSÍVEIS DE SEREM RESOLVIDOS COMO SE FOSSEM PROJETOS, PODENDO EMPREGAR, ASSIM, TODAS AS FERRAMENTAS E PROCESSOS DESENVOLVIDOS E DE EFICIÊNCIA COMPROVADA EM PROJETOS DE EXTREMA COMPLEXIDADE” Dalton. L. Valeriano

## Slide 17: PROJETOS: ELEMENTOS ESSENCIAIS
Identificação do projeto
Descrição da situação problema
Proposição dos Objetivos
Definição das Metas
Delineamento de método, estratégias e procedimentos

## Slide 18: PROJETOS: ELEMENTOS ESSENCIAIS
Especificação de cronograma
Identificação de recursos e custo
Proposição de monitoramento e avaliação
Definidos por Heloisa Lüch em seu livro Metodologia de Projetos, 2003.

## Slide 19: ELABORAÇÃO DE PROJETOS
LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
  conhecimento da organização
    levantamento de dados e informações
  identificação dos pontos relevantes
  relevância social, cultural, acadêmica, científica, econômica etc.

## Slide 20: ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESTRUTURA BÁSICA
      01. introdução
      02. objetivos
      03. justificativas
      04. estratégias de ação ou memorial descritivos
      05. orçamento
      06. cronograma físico financeiro
      07. outras fontes de financiamento ou plano de financiamento
      08. equipe
      09. cronograma de execução
      10.referências bibliográficas
  a apresentação de projetos para as agências ou instituições financiadoras é necessário, além da elaboração do projeto propriamente dito, preencher os formulários de apresentação de propostas.

## Slide 21
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
  INTRODUÇÃO
    tem uma função didática
    não deve conter agradecimentos e comentários pessoais
    deve ter uma proposta clara do trabalho, não deixar como surpresa para o fim do projeto
    explorar pontos importantes:
      importância do assunto ou do tópico
      que se sabe sobre o assunto
      que não se sabe sobre o assunto
      as áreas controvertidas
      a natureza e a extensão da contribuição pretendida
    identificar a instituição
DICA:
Deixe para redigir a introdução no final do trabalho.
Faça a redação sempre na 3º pessoa, usando sujeito indeterminado. Use uma linguagem simples e clara.
ESTRUTURA BÁSICA

## Slide 22
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESTRUTURA BÁSICA
OBJETIVO
  é o trabalho que se pretende realizar
  é o resultado final que se deseja alcançar
  é a descrição de um desempenho
  não deve ser confundido com as atividades
  tem sempre um verbo com um conteúdo e uma estratégia
  o objetivo geral pode ser complementado por objetivos específicos que devem indicar partes do conteúdo do projeto deve conter
    A AÇÃO:
    definida por um verbo no infinito – implantar, criar, desenvolver, publicar, projetar, divulgar, construir, restaurar, transformar, preservar, modernizar, instalar, transferir, implementar, expor, etc
    O OBJETO:
    sobre o qual a ação exerce e/ou da qual ele (objeto) resulta – acervo, arquivo, processo administrativo ou operacional, treinamento, programa, software, livro, exposição, etc
    REQUISITOS, RESTRIÇÕES OU CONDIÇÕES:
    que complementam a ação e ou objeto – de desempenho, de tempo, de local, de qualidade, de quantidade, de áreas de aplicação, de tipos, etc

## Slide 23
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESTRUTURA BÁSICA
EXEMPLO CLÁSSICO DE OBJETIVO CLARO E SIMPLES
Objetivo do Programa Espacial Norte-Americano - NASA
“COLOCAR UM HOMEM NA LUA ATÉ O FIM DA DÉCADA”
      ação: colocar
      objeto: um homem
      requisitos:
      de local - na lua
      de tempo – até o fim da década
DICA:
Não utilizar verbos abertos a muitas interpretações como por exemplo saber, conhecer, compreender, etc.
Para as leis de incentivos fiscais o objetivo do projeto é o próprio produto cultural e a sua divulgação.

## Slide 24
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESTRUTURA BÁSICA
JUSTIFICATIVA
    é o texto mais extenso do projeto, utilizar, portanto, todos os argumentos para convencer sobre o valor do trabalho e qualidade de ser exeqüível, demonstrando:
        a importância e a relevância do projeto
        a abrangência do assunto ou do objeto proposto
        o “porque” do trabalho
        os benefícios que o projeto pretende trazer
        os resultados pretendidos
        o público alvo beneficiado
    pode apresentar conceituação e um breve histórico sobre o tema ou assunto ( se houver necessidade)
    referencial teórico com citações também pode fazer parte da justificativa
    legislação: há projetos que podem ser fundamentados ou mesmo justificados com base na legislação vigente
Exemplo: implantação de arquivos públicos municipais – fundamentado na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Arquivos, na Lei de Proteção Ambiental
DICA:
não se perca em exaltações inúteis – o projeto precisa ser fundamentado e não exaltado

## Slide 25
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO OU MEMORIAL DESCRITIVO
é a forma de mostrar com clareza quais as atividades que serão desenvolvidas para se obter os resultados propostos atingindo cada objetivo específico
é o planejamento da realização de cada etapa do projeto
requer o ordenamento das atividades práticas necessárias passo-a-passo
DICA:
método é um conjunto de etapas dispostas de maneira ordenada, a serem vencidas para atingir determinados objetivos.
O que fazer – método
Como fazer - técnica

## Slide 26
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
requer o estabelecimento das metas, atividades, indicadores e resultados
  Exemplo
  Meta: disponibilizar acervo atualizado e ampliado em literatura brasileira clássica e contemporânea
  Atividade: seleção do acervo a ser adquirido
  Descrição Da Atividade: serão selecionados por equipe especializada títulos de livros disponíveis no mercado livreiro nacional na área de literatura brasileira
  Indicadores: serão selecionados 2.000 títulos de livros com indicação de prioridades de 1 a 3 para serem adquiridos
Produto é um bem ou um serviço criado pelo projeto. Pode ser:
        materiais
        equipamentos
        processos
        informações
        serviços, ou
        a combinação deles
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO OU MEMORIAL DESCRITIVO

## Slide 27
ORÇAMENTO
recursos solicitados por item de dispêndio ou alínea
recursos de contrapartida da instituição por item de dispêndio ou alínea
itens de dispêndio
    Custeio: material de consumo
    diárias
    passagens
    consultoria
    serviços terceiros - PF
    serviços terceiros – PJ
Capital: material permanente
equipamentos
reforma e construção civil
Bolsa: de vários tipos
DICA:
Orçamento não é simplesmente uma lista de preços de produtos e serviços. As agências financiadoras, geralmente, não apoiam a contratação de pessoal e serviços de manutenção.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 28
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
é o detalhamento e o relacionamento entre as metas e atividades propostas e os recursos financeiros investidos
Exemplo
atividade 05: aquisição e disponibilização de 2.000 volumes de livros da literatura brasileira no período de 12 meses
Atividade Período Quantidade Custo instituição Custo agência Total
05 12 meses 2000 25.400 70.000 95.400
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 29
item quantidade unidade preço preço fonte
unitário total
aquisição 2.000 volume 35 70.000 agência
processamento
técnico 2.000 volume 12,70 25.400 instituição
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DICA:
o cronograma físico financeiro é utilizado pelas agências financiadoras como base para efetuar os desembolsos ( repasse de recursos financeiros). Algumas agências, como a fundação Vitae e FAPESP, exigem a memória de cálculo.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 30
OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO
um mesmo projeto pode ter várias fontes de financiamento, assim pode ter um plano de financiamento
é uma informação que algumas agências podem solicitar ou não
listar apenas os recursos que efetivamente foram aprovados para o projeto
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 31
EQUIPE/RECURSOS HUMANOS
listar todos os membros da equipe que irão atuar direta ou indiretamente no projeto
deve conter: nome, titulação, área de atuação, cargo e função no projeto
a equipe deve ser adequada às atividades propostas no projeto
algumas agências solicitam anexar ao projeto uma cópia dos currículos dos coordenadores do projeto
atualmente é necessário cadastrar-se no sistema Lattes para apresentação de projetos financiados pelas agências federais (CNPq, CAPES, FINEP)
DICA:
é um dos critérios de avaliação da proposta: a capacidade e experiência da equipe para desenvolver e gerenciar o projeto
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 32
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
é o relacionamento entre as atividades e o período ( tempo) necessário para a execução
é o resumo do planejamento de tempo investido para o desenvolvimento e conclusão do projeto
é demonstração das etapas do trabalho a ser desenvolvido com previsão de duração de cada uma as etapas ou as atividades são apresentadas em ordem cronológica e devem representar a metodologia de execução do projeto
DICA: o não cumprimento dos prazos estabelecidos pode colocar em risco o projeto, principalmente se houver prazos para a aplicação dos recursos repassados
  ATIVIDADES MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
seleção X X X
aquisição X X X
processamento X X X
divulgação X
avaliação X X
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 33
  REFERÊNCIAS
é a relação de todas as fontes de informação registrada utilizadas na elaboração do projeto
deve ser utilizada a NBR 6023 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - para a elaboração das referências bibliográficas
pode ser apresentada em ordem alfabética de sobrenome do autor ou ordem numérica como aparecem citadas no texto
DICA:
os projetos que apresentam referências bibliográficas aparentam ter mais consistência na sua proposta, pois há sempre um referencial teórico que sustenta as proposições e as considerações sobre o tema ou assunto.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 34
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
busca de apoio financeiro
    interno: na própria instituição
    externo: identificar a agência ou a instituição externa que poderá financiar o projeto, levando em consideração – tipo de proposta e os itens financiáveis
    editais de chamada

## Slide 35
TERMOS DE REFERÊNCIA
  os termos de referência de um projeto de pesquisa correspondem a uma comunicação por escrito a respeito do se pretende fazer
  os termos de referência de um projeto de forma mais ampla correspondem a comprovação da competência da instituição e/ou do autor/coordenador para o desenvolvimento do projeto
  na maioria dos editais termo de referência refere-se ao perfil do candidato ( pessoa ou instituição) à apresentação da proposta, como por exemplo:
    ser instituição pública de pesquisa do Estado de São Paulo
    ser professor doutor com cadastro no Sistema Lattes
    oferecer cursos de pós-graduação com conceito X
    é uma carta de intenções ou uma confirmação de competência
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 36
formulários eletrônicos
      CNPQ - Plataforma Lattes
outros formulários
        FAPESP
        MinC/PRONAC/FNC
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

## Slide 37
EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO
Prestação de Contas
  cada instituição financiadora tem suas normas e procedimentos
  há prazos estipulados para a apresentação de contas – individual ou institucional
Relatório de Atividades ou Relatório Técnico Parcial ou Final
  há formatos eletrônicos para relatórios técnicos (CNPQ)
  deve contar as seguintes partes:
      identificação
      introdução
      objetivos
      metas alcançadas e metas reprogramadas
      equipamentos aprovados
      avaliação de desempenho financeiro
      resultados alcançados , com indicadores de desempenho
      equipe
      considerações finais ( principais problemas encontrados na execução e expectativas alcançadas)

## Slide 38
A QUESTÃO DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS
  FINANCIAMENTO PODE SER
    interno: a própria instituição
    externo: agências e instituições financiadoras
  APOIADORES E OU FINANCIADORES DE PROJETOS
    instituições e agências governamentais
  CAPES, CNPQ, FINEP,FAPESP
  MinC
    organismos nacionais e internacionais
  Fundação Abrinq
  Fundação Airton Senna
    empresas privadas e estatais
        Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Nestlé
    pessoas físicas
  ABCR
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS
(www.abcr.com.br)

## Slide 39
A QUESTÃO DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS
  PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE PROJETO
    balcão – fluxo contínuo
    chamada – publicação de edital
    consulta prévia – proposta preliminar

## Slide 40
  CANDIDATOS AO FINANCIAMENTO
    instituições de ensino e pesquisa (públicas e privadas)
    instituições culturais
    empresas privadas
    terceiro setor
    pessoas físicas ( pesquisadores, intelectuais)
  MODALIDADES DE FINANCIAMENTO
    apoio financeiro não-reembolsável (por exemplo para instituições públicas de pesquisa)
    apoio financeiro reembolsável ( por exemplo para empresas privadas desenvolver um novo produto)
  MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO
    institucional: o termo do convênio é estabelecido com a própria instituição ou fundação de apoio
    individual: o termo do convênio é estabelecido com a pessoa física
A QUESTÃO DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS

## Slide 41
      CAPES
      Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação
      Tem o objetivo de apoiar os cursos de pós-graduação no país e suporte para a qualificação de docentes
      www.capes.gov.br
FINEP
      Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia
      Tem como objetivo promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país em consonância com as metas e prioridades pelo governo federal
      www.finep.gov.br
APOIADORES E FINANCIADORES DE PROJETOS

## Slide 42
APOIADORES E FINANCIADORES DE PROJETOS
        CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
A sua missão é promover o desenvolvimento científico e tecnológico do país e contribuir na formulação de políticas nacionais de ciência e tecnologia.
www.cnpq.br
        FAPESP
Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de São Paulo
Tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das atividades de pesquisas do Estado de São Paulo
Programa específico de infra-estrutura em vários módulos: bibliotecas, arquivos, museus
www.fapesp.br

## Slide 43: APOIADORES E FINANCIADORES DE PROJETOS EMPRESAS PRIVADAS E ESTATAIS
  Programa Petrobrás Cultural
  Preservação e memória
    Patrimônio imaterial
    Memória e artes
    Apoio a museus, arquivos e bibliotecas
    Programa Caixa de Adoção de Entidades Culturais
    Acervos de relevância nacional
    Recuperação e disponibilização
    Aquisição
    Pesquisa, catalogação e informatização de acervos

## Slide 44
APOIADORES E FINANCIADORES DE PROJETOS
  Lei de Incentivo à Cultura ou aLei Rouanet Lei nº 8.313/91
PRONAC – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA
  Mecenato
opção de pessoas físicas ou jurídicas de aplicarem parcelas do imposto de renda em projetos culturais aprovados de acordo com as diretrizes do PRONAC
    pessoas físicas 6% do imposto devido
    pessoas jurídicas 4% do imposto devido
    os projetos podem ser apresentados a qualquer época do ano
    prazo de 60 dias para análise e divulgação dos resultados
MINISTÉRIO DA CULTURA

## Slide 45: APOIADORES E FINANCIADORES DE PROJETOS MINISTÉRIO DA CULTURA
        FNC – FUNDO NACIONAL DE CULTURA
        financia projetos para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico brasileiro, financia até 80% do total do projetos
DOAÇÃO É DIFERENTE DE PATROCÍNIO
doação: a fundo perdido, sem contrapartida e retorno para o doador
patrocínio: tem contrapartida e condições para receber e empregar os recursos
www.minc.gov.br
projeto@minc.gov.br

## Slide 46
APOIADORES E FINANCIADORES DE PROJETOS
        LEGISLAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
  LEI ROUANET Nº 8.313 DE 23/12/1991
    restabelece princípios da Lei nº 7.505 de 02 de julho de 1986
    institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura
  PORTARIA Nº 46 DE 13/03/1998
    disciplina a lei Rouanet
    disciplina a elaboração, a formalização, a apresentação e a análise de projetos culturais, artísticos e audio-visuais
  PORTARIA Nº 180 DE 18/06/1998
    disciplina a Lei Rouanet

## Slide 47
LOURDES DE SOUZA MORAES
lourdes@power.ufscar.br